## CoP 1 ENG (hidden)
COP 1 - Using Labour Market Information as a basis for effective employment services for youth
Value Proposition
This CoP on using labour market information as an essential basis for effective employment services for Youth aims to support employment service providers both public and private who want to capitalize on their labour market information systems by providing analysis, knowledge, good practice and innovation on labour market information systems which will enable stakeholders to effectively benchmark and develop learning opportunities regarding the effective use of LMIS.
Intervention Area | Poposed Activity | Expected Results | Responsible person(s) | Expected Date | Comments |  |  |  |  | Comments
|  |  |  | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
Provision of Up to Date Labour Market Information | Define Elements of presenation | Developed Country Presentation | COP Members | [6 empty] | Planning? Possibly to define the elements within the proposed country presentations | bar: Expected Date Sep
Skills Anticipation Linking Supply and demand | Presenation country Situational analysis SWOT | Idenitifed common gaps | Country Profile CoP specific | [6 empty] | 1. Common gaps identified from country presentations to decide further action/activities in strengthening these areas 2. Could be linked to the study tour activity to see how other countries are addressing the known gaps in the countries | bar: Comments Nov
Ensure a sustainable Network of Stakeholders to run LMI | Study Tour Korea Germany + Netherlands | Knowledge on best practices | Facilitator and GIZ focal point | bar: Comments Dec
Institutional arrangement to use LMI information as a basis for Employment Services | Link to SIFA on Pilot LMIS projects | Additional Activities to be identified | [7 empty] | Follow up will be made with SIFA when the advisor is appointed. Anticipated to begin October 2019

## CdP 1 FR (hidden)
COP 1 - Using Labour Market Information as a basis for effective employment services for youth
Proposition de Valeur
Cette communauté de pratique est composée de membres de divers praticiens des services de l'emploi des secteurs public et privé de divers pays africains. Il a été créé pour surveiller les services d’emploi pour les jeunes et agir pour les jeunes en aidant les acteurs du marché du travail en Afrique à mieux utiliser l’information grâce au développement de services de l’emploi efficaces pour mieux faire face au problème du chômage des jeunes.
|  |  |  | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr
Gouvernance d'un SIMT (coordination, alimentation, plaidoyer, Mobilization parties prenante, coherence) | Formation: En Allemagne (Voyage d'Etude). * Cadre Acteurs * Gouvernance | Renforcement des compétences de la CdP en matière de gouvernance et de gestion du SIMT | YouMatch et CdP | bar: Jan
Dispositif de prospective sur le MT (veille prospective, Anticipation emploi competence) | WEBINAR: Réaliser un état des lieux dans nos pays respectifs | Bonnes practiques et identifié | CdP | bar: Oct
| REUNION EN LIGNE EXPERT INTERN: Examen des pratiques internationales | Bonnes practiques et partagées | YouMatch et CdP | bar: Oct
| ECHANGE EN LIGNE: Choisir et définir les dispositif ( méthodologie, choix d'indicateurs, secteurs cibles) | Méthodologie choisie et adaptée , indicat définis | CdP et Expertise externe (Youmatch) | [8 empty] | informe l'activité suivante | bar: Nov
| FORMATION: Renforcer les capacités des membres de la CdP1 sur la méthodologie retenue. | Bonnes maitrise par les membres de la CdP de la méthodologie a déployer | Youmatch et Expertise externe | bar: Jan
| ECHANGE EN LIGNE: Conception des outils à utiliser pour la collecte d'informations sur le marché du travail (questionnaires, plan d'échantillonnage, spécifications) | Outils et matériels disponible | CdP et Expertise externe | bar: Fev to Mar
| ECHANGE EN LIGNE: Finaliser et Valider | Matériels validés - Atelier de restitution réalisé | CdP + Youmatch | bar: Avr
Système d'information sur la meilleure façon d'adapter les programmes d'emploi actif en leur faveur

## COP Action Plan
PLAN D'ACTION CONJOINT COP 1 ENG / FR
BLOC 1
Gouvernance de l'IMT et arrangement institutionnel
Activité proposée | Résultats attendus | Les personnes responsables) | Date prévue | Comments |  |  |  |  | Commentaire
|  |  | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev
"Réunion en ligne" Préparer le voyage d'étude | "Identification des éléments et des attentes de la visite d'étude" | GIZ TM, Facilitateur, Membres | Comments Oct: "Fin de semaine 21-28 octobre "; Comments Nov: x
Voyage d'étude sur la gouvernance de l'IMT et les arrangements institutionnels | Approfondissement de la compréhension commune de l'IMT et des acteurs | GIZ YM | Comments Dec: "1ère semaine 2-6 déc " | "Pays proposés pour le voyage d'étude: Europe (à définir) Commission de l'Union africaine peut être invité à se joindre Le voyage d’étude sera effectué avec une autre langue CdP LMI Programme de 3 jours - 2 jours de visite du site - 1 journée de brainstorming / stratégie "
"Cartographie des approches d'IMT dans divers pays (pays membres) Echange d'expérience sur la gouvernance de l'IMT entre les membres " | "Présentations par pays et cartographie de l'IMT dans chaque contexte Renforcer la compréhension du groupe sur l'IMT dans chaque État membre Echanges sur les bonnes pratiques " | Membres de YM | [6 empty] | "Définir et développer les éléments des présentations et de la cartographie, cela peut être convenu et défini au cours du voyage d'étude Des experts peuvent être invités à commenter sur les présentations " | bar: Comments Dec to Comments Jan
Webinaires avec des experts sur la gouvernance de l'IMT afin de mettre en évidence une approche multidimensionnelle. | Expansion des vues de groupes dans le domaine de l'IMT | GIZ, ETF, Membres | [6 empty] | Les experts de l'ETF seront mis à disposition | bar: Comments Fev
Rédaction de recommandations sur la gouvernance de l'IMT | La CdP contribue à un document politique nouveau ou existant, une recommandation au niveau régional | GIZ YM, Membres | [6 empty] | La CUA, par l’intermédiaire de M. Oumar Diop, donnerait une direction et une orientation supplémentaires.
BLOC 2
Anticipation des compétences (outils et méthodologie)
Activité proposée | Résultats attendus | Les personnes responsables) | Date prévue Sep: Date prévue; Comments Oct: Comments | Commentaire
|  |  | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev
Réunion en ligne pour échanger expériences et bonnes pratiques | "Comprendre la position de chaque membre sur l'anticipation des compétences dans leurs pays respectifs Identification des meilleures pratiques transférables et reproductibles de chaque pays " | Membres
Webinaire avec un expert externe pour en savoir plus sur les meilleures pratiques internationales | Élargir la compréhension des CPs de l'anticipation des compétences dans le contexte international et éventuellement identifier des approches transférables de l'anticipation des compétences | GIZ YM , ETF
Échange face à face / série de webinaires (à déterminer) |  | GIZ YM | [6 empty] | Ce voyage d'étude, les activités en face à face, seront plus clairement définies grâce au processus de cartographie des contextes d'anticipation des compétences dans chaque État membre et à la fourniture de meilleures pratiques internationales.
Rédaction de recommandations politiques sur l'anticipation des compétences |  | Membres
Participation de la CUA et de la CDP à l'AUDA / transversale
Activité proposée | Résultats attendus | Les personnes responsables) | Date prévue Sep: Date prévue; Comments Oct: Comments | Commentaire
|  |  | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev
Echange en ligne avec la CUA pour donner des directives sur le travail et les recommandations | Description claire du produit commun (recommandation de politique générale) à laquelle les CdP seront invitées à contribuer ou à élaborer. | GIZ YM, AUC | [6 empty] | Cela permettra à la CUA de donner une orientation aux aspects d'apprentissage du groupe et de prendre des dispositions pour contribuer à la proposition d'IMT de 2016
Échange en ligne avec l'OIT sur l'IMT (dans le cadre de la mise en œuvre de SIFA) | Identifier les synergies des activités proposées par l'OIT et le SIFA auxquelles les membres de la CdP peuvent participer. | GIZ YM | [6 empty] | "L'OIT et le SIFA prévoient de mettre en œuvre l'IMT dans un certain nombre de pays. Parallèlement, d'autres mesures de renforcement des capacités seront entreprises. Les membres de la CdP pourront peut-être participer à ces mesures de renforcement des capacités conformément au plan d'action de l'OIT et du SIFA. . L’attention du SIFA à cet égard est fortement axée sur l’IMT et son arrangement institutionnel et comprend des éléments d’apprentissage entre pairs et des exercices de cartographie "